ATCC 第 23 屆 C13 系統電工業菁英賽

Sysblade HyperBuffer

單顆 BBU Demonstrator 實作企劃

複賽繳交版

日期:2026-05-19　｜　複賽日：2026-06-11

預算上限：NT$ 50,000（系統電集團限於贊助金與採購通路;無 EE 顧問 / BMS reference design / 韌體工程師指導）

團隊：學生競賽團隊（4 人）

# 壹、實作構想

## 一、緣起

Sysblade HyperBuffer 是針對 NVIDIA GB200 NVL72 機櫃等高功率 AI 運算負載所設計的次世代備用電池單元（BBU）。初賽階段團隊已完成 SaaS 層面的數位孿生 Dashboard、PyBaMM 電化學模擬與 LSTM 邊緣推論模型的軟體驗證，成功展示 Sysblade 的軟體故事。然而初賽成果全為模擬數據，尚未有任何實機硬體佐證「混合 LFP＋LIC 拓樸確實能削峰」、「邊緣 AI 確實能跑在嵌入式平台上」、「Dashboard 確實能接收真實設備 telemetry」這三項核心技術主張。

複賽階段的核心任務，就是從「紙上提案」跨越到「實機驗證」——在有限資源下產出可被評審 challenge 的可行性證據，證明白皮書 v2.2 中的技術主張不只是理論推導，而是可以落地的工程方案。 初賽 SaaS 已產出 4 大頭條落地數字(3.5× 電壓震盪降 / 5.7× LFP RMS 削峰 / 10 yr BBU 服役 / 33 % 10 yr TCO 節省)以及 Severson 13-feature bagged-GBT MAPE 8.38 %(達 v2.2 < 10 % 承諾),複賽 demonstrator 之任務是把這些 SaaS 結果落到實機 + dashboard LIVE row,證實非紙上談兵。

## 二、目的

本實作企劃之目的為：

- 驗證混合拓樸的物理可行性——以實機 bench 量測證明 LFP＋超級電容混合架構確實能壓平 GB200 級負載的電壓與功率波動，重現白皮書宣稱的 5.7× 功率削峰與 3.5× 電壓振幅抑制。

- 驗證邊緣推論的部署可行性——將已訓練的 INT8 量化 LSTM 模型實際部署於嵌入式硬體，量測真實推論延遲，取代白皮書附錄 C 的靜態估算數字。

- 驗證軟體整合的端到端可行性——將實機 telemetry 即時餵入既有 Fleet Dashboard，在模擬的 1,000 台機群中插入 1 台真實設備的 LIVE row，讓評審現場目視確認「Dashboard 不是純假資料」。

## 三、執行方式——三大實作面向

根據 26 天時程與 NT$ 50,000 預算的現實約束，團隊經評估後決定不追求完整 spec（15S / 48 V / 2.5 kWh / 15 kW）的 BBU 硬體——車規 LFP 電芯樣品 lead time 6–12 週、Eaton XLR-48-166 LIC 模組 lead time 4–8 週、15S × 360 A 的短路能量對學生團隊有嚴重安全風險。取而代之，我們採用 8S LFP scaled-down demonstrator 策略：容量縮小 10 倍、串數縮小 1/2，但每顆電芯的 C-rate 工作點與控制律公式與 spec 完全一致，使實驗結果可外推至量產規格。

註:demonstrator 是 per-GPU pulse profile scaled-down(0.5 kW ± 30 % / 100 ms 對應 1 顆 GB200 GPU 約 50 % 工作點),非 NVL72 整 rack ~72 kW scale;整 rack BBU 對應 v2.2 §E.1 完整 spec 15S × 360 A,屬 W3+ EVT 2026 Q3 路線圖。

三大面向如下：

面向一：模擬 GB200 負載波動，以 LFP＋超級電容混合拓樸壓平削峰

透過可程式電子負載（ATORCH DL24M）模擬 GB200 GPU 的動態功耗特徵——基載功率疊加 ±30% 振幅、100 ms 週期的高頻脈衝。混合拓樸由 8S LFP 電池組（25.6 V / 5 Ah）提供低頻基載能量，2 顆 Maxwell BMOD0058 超級電容模組（串聯後 32 V / 29 F）作為 LIC 的 PoC 替身吸收高頻脈衝。STM32F411 微控制器執行一階互補濾波器（τ = 0.5 s / 1 kHz 控制環），透過雙路 MOSFET switch matrix（IRFB4115PBF + UCC27282 gate driver）即時分配兩路儲能的功率比例。

驗證方式：以示波器同時擷取「純 LFP 模式」與「Hybrid 模式」的 LFP 側功率 RMS 和 cell 級電壓 peak-to-peak，計算削峰比。

預期成果：LFP 接收功率 RMS 降低至純 LFP 模式的 1/3 以下（對應白皮書 5.7× 削峰）；cell 電壓振幅降低至 1/2 以下（對應 3.5× 抑制）。

面向二：部署 BMS 模組與邊緣 AI 推論，驗證嵌入式可行性

BMS 層面採用 JK-BMS JK-B 8S 100A 主動均衡板，支援 RS485 telemetry 輸出 cell-level 電壓、pack 電流與 SOC。團隊已開發 Python RS485 parser（scripts/jkbms.py，checksum + 8S 自測 PASS），可即時收集 BMS 數據。

邊緣推論層面，將已量化的 INT8 LSTM 模型（63 KB ONNX）部署於 Raspberry Pi 5 + ONNX Runtime 作為 STM32N6 Neural-ART NPU 的 stand-in。Pi 5 已完成筆電 baseline 量測（p99 = 245 µs），到貨後將進行 Pi 5 實機 1,000 次推論取 latency histogram，產出可引用的延遲數字。白皮書 §8.2 路線圖已明確標註 STM32N6 NPU 實機 trace 屬 EVT 階段（2026 Q3）工作項目。

驗證方式：Pi 5 上執行 1,000 次 INT8 LSTM inference，STM32 timer 量測 wall clock，輸出 latency histogram（JSON + PNG）。

預期成果：單樣本推論延遲 p99 < 500 µs（Pi 5 stand-in），對照白皮書 §C STM32N6 NPU 靜態圖估算 27–109 µs(non-measured,實機 trace 待 W3+ EVT 2026 Q3) 提供實測參考基準。

面向三：實機數據上線 Dashboard，複賽現場展示 LIVE row

既有 Fleet Dashboard 目前顯示 1,000 台模擬設備的 SOH、RUL、溫度與電壓資訊。本面向的目標是在這 1,000 台模擬設備中，插入 1 行標示為「LIVE DEMONSTRATOR」的真實設備 row，其數據來自 bench 上的 8S LFP demonstrator 即時 telemetry。

技術實作上，筆電端的 Python bridge（scripts/live_demonstrator_bridge.py）透過 USB 收集 BMS RS485 數據與 STM32 控制板 telemetry，每 5 秒以 atomic write（mkstemp + fsync + os.replace）更新 live_demonstrator.json，Dashboard 前端新增的 LiveDemonstratorCard 元件每 5 秒 polling 該 JSON 並以綠色光暈 + LIVE 脈衝動畫高亮顯示。

驗證方式：複賽現場操作電子負載改變功率 → 30 秒內 Dashboard 上 LIVE row 的 SOH / 溫度 / 電壓即時跟隨變化。

預期成果：評審可目視確認 Dashboard 接收真實設備 telemetry，而非純模擬數據，完成從 SaaS 到實機整合的端到端閉環。

## 四、商業敘事——SaaS 與 TCO 落地價值

ATCC 是 marketing-strategy 比賽,4 件實機證據是技術骨架,商業敘事是肌肉。系統電集團進入 BBU 市場的策略價值 = Tier-2/3 colo 縫隙 + 軟硬整合差異化 + 18-24 個月先發空窗。

4 大頭條(初賽提出,複賽 demonstrator 證實):

5.7× LFP RMS 削峰(PyBaMM DFN sim ✅ → M3 實機波形對照)→ LFP 壽命延長,換電池週期從 6 yr → 10 yr。

3.5× cell 電壓震盪降(PyBaMM DFN sim ✅ → M3 scope V_cell pp)→ PSU 不誤觸 OVP/UVP,Tier-2/3 SLA 達標。

10 yr BBU 服役壽命(Severson aging fit + BBU duty + 跨化學 cross-dataset 證據)→ 客戶 CapEx 攤提期延長。

33 % 10 yr TCO 節省(v2.2 §G.3 elasticity model → /tco Calculator client side)→ 業務談 USD 25 k / site / yr SaaS 訂閱依據。

RUL 預測落地證據(對應白皮書 §B):

Severson 13-feature bagged-GBT(K=24)+ xstrict cell filter,random split 10-seed median MAPE 8.38 %(R² = 0.89),首次達 v2.2 < 10 % 承諾(原 plain-OLS 14.51 %)。

Cross-batch 用 bagged-OLS 達 MAPE 13.87 %(R² = +0.21);GBT 跨 protocol 過擬合退化到 17–22 %,部署 SOP:同 protocol 用 GBT,新 protocol fall back bagged-OLS。

INT8 量化 measured:size 219 KiB → 63 KiB(3.49× 壓縮),ΔMAPE +0.10 pp,R² 不變,CPU INT8 vs FP32 1.12× 加速。

SaaS 商業模式:

USD 25 k / site / year:dashboard + Twin API + 三層服務(Tier-1 即時 / Tier-2 地理 / Tier-3 替換隊列)。

與機台數脫鉤:site license 比 per-rack 訂閱對 Tier-2/3 colo 更友善;本地推論一次買斷,不收 per-inference billing。

系統電集團切入點:無 cannibalization 包袱(無現有旗艦 UPS)+ 母公司 TWSE 6312 在地化通路 + 軟硬整合是新世代差異化(Eaton 沒軟體 DNA / Vertiv 押 Tier-1 大型 UPS / Schneider 不自我蠶食 Galaxy VS)。

## 五、安全配備 + SOP——學生團隊 800 W bench 工作

8S LFP × 5 Ah(128 Wh,peak 25 A)+ 32 V supercap bank(29 F,儲能 ~15 kJ)= 學生團隊在 32 V × 25 A 工作點接電;任一 SOP 違反 = 起火 / 燒件 / 人員傷害風險。系統電集團不提供實驗室與 EE 顧問,SOP 嚴格度自主強化。

3 層 SOP(完整流程見 docs/BBU_IMPLEMENTATION_PLAN.md §4.5.5 / §4.2.1 / §6):

§4.5.5 Supercap pre-charge 三層防線:L1 手動 PSU 拉 supercap → bus 距 < 0.5 V → L2 5 Ω / 40 A relay 旁路電阻 → L3 STM32 state machine 鎖序;違反 = 200+ A inrush 燒 MOSFET。

§4.2.1 LFP 首充 CC/CV SOP:萬用表逐顆量 OCV → ≤ 30 mV 偏差篩選 → 0.5 C / 2.5 A CC → 3.65 V CV → 30 mV 收斂 → 1 hr burn-in;違反 = BMS 首充 5 min trip。

§6 安全配備:1.5 kV PPE 手套 + 側護目鏡 + Lith-Ex 鋰電池滅火噴罐(ABC 一般滅火器不能用)+ E-stop + Class T fast-blow 100 A fuse(ANL 擋不住 supercap 5 kA 短路)+ DC 100 A 接觸器。

Demonstrator 開機檢查 SOP(每次 demo / dry-run 前必跑):

萬用表量 v_supercap(datasheet WARNING:可能 bounce back 至 2 V)→ 逐顆量 cell V(8 顆都在 3.0–3.4 V 範圍)→ §4.5.5 L1 三層 SOP 跑完 → E-stop 按鈕測試 → V_bus 歸 0 → Lith-Ex 噴罐 + PPE 在 1 公尺內可拿取 → 示波器 GND → V_bus 顯示穩定 → DL24M 試拉 5 A × 1 sec 觀察 V_bus droop < 200 mV。

# 貳、目標設定與評估方式（KPI）

本企劃以 4 件 critical-path 證據（Milestone M1–M4）作為可量化的 KPI，每一件都有明確的 artifact 產出與 Pass/Fail 判定基準。4 件全部到位即構成完整的可行性論述閉環。

| KPI # | Milestone 名稱 | 證據 Artifact | Pass 判定基準 | 對應面向 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 8S 縮放模擬 Gate | scaled_8s_sim.json | power ratio ≥ 5× voltage ratio ≥ 3× | 面向一 （前置驗證） | ✅ PASS 5.72× / 3.52× |
| M2 | 邊緣推論 Latency Histogram | lstm_latency_*.{json,png} | Pi 5 p99 < 500 µs INT8 ΔMAPE < 0.5% | 面向二 | 🟡 partial （筆電 baseline 已測 Pi 5 待到貨） |
| M3 | Hybrid 削峰 實機波形 | 示波器波形圖 ×2 + 量測 JSON | LFP RMS 降至 ≤ 1/3 原始(削峰因子 ≥ 3×) V_cell pp 降至 ≤ 1/2(≥ 2×) | 面向一 （實機驗證） | 📋 soft 6/2 / hard 6/3 完成 |
| M4 | Dashboard LIVE Row E2E 整合 | Dashboard 截圖 + 5 秒影片 | 負載變化 → 30 秒內 LIVE row 數據跟隨 | 面向三 | ✅ 軟體 stack 完成 W3 接真實 BMS |

## KPI 閉環邏輯

- M1 → M3：M1 的 Python 模擬 gate 先以數值證明 8S 縮放架構在理論上可達 5.7×/3.5× 削峰，M3 再以實機波形驗證物理世界的結果與模擬吻合——兩者相互校驗。

- M2：獨立驗證邊緣推論部署可行性，證明 INT8 LSTM 在嵌入式硬體上的延遲可接受，不只是桌面模擬。

- M4：整合面向一（實機 telemetry）與面向三（Dashboard），形成端到端閉環——硬體產生數據 → 軟體即時呈現。

## 評估時間點

每週末進行 review，依 KPI 達成狀態決定是否維持 Plan A 或降階至 Plan C/D（詳見肆、執行時程）：

- W1 Review（5/22）：M1 模擬 gate 必須 PASS，採購必須全數下單，軟體 stub 完成。

- W2 Review（5/29）：所有子系統單獨可運作，M2 Pi 5 latency 完成。

- W3 Review（6/5）：M3 削峰波形取得 + M4 LIVE row E2E 跑通。此為「全部證據到位」的最後期限。

- W4（6/6–6/11）：整合進簡報、dry-run、答辯練習。無新 KPI 產出，專注交付品質。

# 參、預算與成本

## 一、預算總覽

| 項目 | 金額（NT$） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 預算上限 | 50,000 | 系統電集團純贊助金，無技術支援 |
| BoM 鎖定總額 | 44,234 | v1.8 對齊;含 LFP 4 顆備品 +NT$ 1,000 |
| Buffer 餘額 | 5,766 | 借用學校設備後可達 8,066;warning line NT$ 5,000,餘量 NT$ 766 |

## 二、BoM 明細

| 類別 | 品項 | 金額（NT$） | 採購通路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心元件（DigiKey 同單） | Maxwell BMOD0058 ×2 + INA228 ×2 + IRFB4115 ×5 + Pi 5 | 17,824 | DigiKey |
| 電子負載 | ATORCH DL24M（GB200 emulator） | 4,500 | Amazon |
| BMS 套件 | JK-BMS JK-B 8S 100A + GX12 cable + USB-RS485 FT232 | 4,400 | 蝦皮 |
| 主電池 | LFP 26650 cell ×12(8 主用 + 4 cell-matching 備品)+ holder + 配件 | 3,800 | 蝦皮 / Aliexpress |
| 安全防護 | Fuses / 接觸器 / E-stop / PPE / Lith-Ex 滅火噴罐 / pre-charge 套件 | 4,550 | 蝦皮 / momo |
| 機構散熱線材 | 壓克力框架 + 鋁角材 + 80mm 風扇 + heatsink + 10AWG 線材 + 連接器 | 4,160 | 蝦皮 / 露天 |
| Pi 5 周邊 | 配件 + SD card + 散熱殼 | 2,300 | 蝦皮 |
| 借用設備 | 學校 EE 系：bench PSU / 萬用表 / 示波器 / 差動探棒 | （借） | 校內 |

## 三、預算風險與控管

- Buffer 運用策略：NT$ 5,766 buffer(v1.8 對齊;接近 NT$ 5,000 warning line,餘量 NT$ 766) 優先保留給 supercap 升級（若 M1 模擬 gate 顯示需增加第 3 顆 Maxwell）或元件損壞替換。

- 成本節約措施：點焊機改向社團或系統電集團借用，可省 NT$ 3,500；量測儀器借用學校 EE 系實驗室設備，省去購買成本。

- 不墊付原則：Eaton XLR-48-166 LIC（NT$ 25,000–30,000/顆）列為 stretch goal，不在本預算範圍內，不預先墊付。

# 肆、執行時程

全案自 2026/05/16 起至 2026/06/11 複賽日止，共 26 天，分為 4 週。假設 4 人團隊、每人每週投入 20–30 小時。每週末設有 review gate，不達標立即啟動降階機制。

## W1（5/16–5/22）：模擬驗證 → 採購 → 軟體 Pipeline 準備

| 日期 | 任務 | 產出 / KPI | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/16 Sat AM | 執行 8S scaled simulation gate—— 改 generate_twin_scenarios.py 參數（N_SERIES=8 / LFP_PACK_KWH=0.25）， 確認削峰 ratio ≥ 3×/2× | M1 ✅ PASS scaled_8s_sim.json | 韌體 |
| 5/16 Sat PM | 依 M1 結果鎖定 supercap 數量 → BoM 定稿 → 全部採購下單 （DigiKey / Amazon / 蝦皮 / momo） | 採購單 ✅ | 採購 |
| 5/17 Sun | 借點焊機（死線 5/19）；Lith-Ex + PPE 採購（翌日到） | 安全設備到位 | 採購 |
| 5/18 Mon | live_demonstrator.json schema 設計 + Dashboard polling 改動 + atomic write 實作 + JK-BMS RS485 parser 完成 | M4 軟體 stub ✅ | 軟體 |
| 5/20 Wed | 控制律 Python emulator 驗證 + MOSFET gate driver 預組空跑 | 控制律對齊 sim | 韌體 |
| 貨到當日 | LFP cell 入庫 OCV 粗篩 + 容量配對（10A 放電） | cell 配對完成 | 硬體 |
| 5/22 Fri | W1 Review：M1 PASS + 採購到貨確認 + 軟體 pipeline 跑通 | Gate：全數通過 → 進入 W2 | 全員 |

W1 死線：STM32N6 如有現貨則追加下單（stretch）；M1 ratio < 2× → 暫停採購，先做 τ + supercap 配置 sweep。

## W2（5/23–5/29）：元件單測 → 子系統組裝

| 日期 | 任務 | 產出 / KPI | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/23–24 | 組裝 8S1P LFP pack(從 12 顆挑 OCV 偏差 ≤ 30 mV 的 8 顆) + JK-BMS 接線 + 首充 24h 慢充監測 （cell 異常立即換備品） | LFP pack 完成 + BMS 功能驗證 | 硬體 |
| 5/25 Mon | Supercap bank 組裝 + leakage / ESR 量測（對齊 M1 模擬預期值） STM32 ADC + PWM 空跑測試 | 子系統單獨 PASS | 硬體 + 韌體 |
| 5/27 Wed | Pi 5 到貨 → ONNX Runtime 安裝 → INT8 LSTM 部署 → 1,000 次 inference latency 量測 | M2 PASS lstm_latency_pi5.{json,png} | 韌體 |
| 5/28 Thu | DC bus + MOSFET switch matrix 組裝 （W1 已空跑驗證 dead-time）→ 空載開機 | switch matrix 組裝 | 硬體 |
| 5/29 Fri | W2 Review：每個子系統單獨可運作 + M2 完成 + 安全 SOP 演練（E-stop / Lith-Ex / PPE） | Gate：子系統就緒 → 進入 W3 | 全員 |

## W3（5/30–6/5）：整機集成 → Headline 實驗 → Dashboard E2E

| 日期 | 任務 | 產出 / KPI | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/30 Sat | 所有子系統合接 → 空載開機 → 接電子負載 1A 試拉 | 整機通電 | 硬體 + 韌體 |
| 5/31 Sun | Hybrid OFF（純 LFP）baseline 跑 1 小時穩定性測試 | baseline 波形 | 韌體 |
| 6/1 Mon | Hybrid ON → 電子負載播放 ±30% @ 100ms 動態 profile scope 量電壓震盪 | 混合模式波形 | 韌體 |
| 6/2 Tue | 5.7×/3.5× Headline 實驗—— 純 LFP vs Hybrid 對照 → 出實機波形圖 + 量測 JSON | M3 PASS ⬅ soft 6/2 / hard 6/3 | 韌體 |
| 6/4 Thu | Python bridge 接 BMS 真實 telemetry → live_demonstrator.json → Dashboard LIVE row E2E 驗證 | M4 PASS | 軟體 |
| 6/5 Fri | W3 Review：M1–M4 全部到位 + 備案錄影 | Gate：4 件證據閉環 → 進入 W4 | 全員 |

M3 deadline 分兩段:soft target 6/2 Tue / hard deadline 6/3 Wed(保留 1 天 buffer 給 firmware τ tuning);6/3 仍拿不到 headline → 立刻啟動 Plan C 降階（4S LFP 簡化版），不拖到 W4。

## W4（6/6–6/11）：簡報整合 → Dry-run → 複賽

| 日期 | 任務 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| 6/6 Sat | 4 件證據照片 / 波形圖 / Dashboard 截圖整合進簡報 | 簡報 |
| 6/7 Sun | 答辯模擬——針對 v2.2 spec gap 練習解釋（「為什麼 8S 不是 15S？」） | 全員 |
| 6/8 Mon | Demonstrator 燒機 24h 監看是否有飄移 | 硬體 |
| 6/9 Tue | 機械固定 + 走線整理 + 拍攝展示照 | 硬體 |
| 6/10 Wed | 完整 dry-run 30 分鐘（從開機到 Dashboard LIVE 完整流程）× 3 次;任一次失敗 → 啟動備援 artifact(預錄影片 + screenshot pack docs/figures/demo_backup/) | 全員 |
| 6/11 Thu | 複賽日：現場 demo + 答辯（備案：錄影 + screenshot 後援） | 全員 |

## 降階決策機制

任一週 review 不達標，立即對照以下階梯降階，避免 W4 才發現無法交付：

| Plan | 規格 | 觸發條件 |
| --- | --- | --- |
| A（目標） | 完整 demonstrator：LFP pack + supercap + STM32 + Pi 5 + LIVE row | 預設執行路徑 |
| A+（stretch） | 同 A，Pi 5 換 STM32N6 dev kit | W2 結束時 NPU 板取得 + 預算 buffer 足夠 |
| C（降階） | 4S LFP + 1 顆 supercap PoC，只 prove 控制律 + Pi 5 latency | M3 削峰 ratio < 3× 或 6/2 拿不到 headline |
| D | 元件單獨展示 + 既有 SaaS | LIVE row 接不通 / 整機整合失敗 |
| E（最後） | 純 SaaS demo（等同初賽） | 絕對最後路徑 |

Plan B 跳號說明:v1.3 重新框定時將「Plan B(原 Pi 5 stand-in 路線)」併入 Plan A(因 Pi 5 已是預設,B 失去獨立意義);C/D/E 編號維持避免內部 churn。完整 fall-back 邏輯見 docs/BBU_IMPLEMENTATION_PLAN.md §9。

# 伍、製作物

## 一、硬體製作物

| 製作物 | 規格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 8S1P LFP 電池組 | 8S1P × 26650 LFP 3.2V/5Ah(採購 12 顆 = 8 主用 + 4 備品),25.6V 標稱 8S × 26650 LFP 3.2V/5Ah，25.6V 標稱 搭載 JK-BMS 8S 100A 主動均衡 | 混合拓樸的主儲能，提供低頻基載 |
| 超級電容 Bank | 2× Maxwell BMOD0058-E016-C02 串聯 32V / 29F / 44 mΩ ESR | LIC stand-in，吸收高頻功率脈衝 |
| Hybrid 控制板 | STM32F411 Black Pill + MOSFET switch matrix （IRFB4115 × 2 + UCC27282 gate driver × 2） | 執行互補濾波控制律 + PWM 功率分配 |
| 邊緣推論模組 | Raspberry Pi 5 + ONNX Runtime （STM32N6 NPU stand-in） | INT8 LSTM 即時推論 SOH / RUL |
| 感測器組 | LEM HASS 50-S Hall sensor ×2 + INA228 ×2 + DS18B20 溫度 ×8 | 電流 / 電壓 / 溫度 telemetry |
| 安全防護組 | 80A blade fuse + Class T fast-blow fuse + 100A SSR + E-stop + pre-charge circuit | LFP 側 + supercap 側雙重保護 |
| 機構外殼 | 透明壓克力 open-frame + DIN rail + 鋁角材 | 展示用外殼，尺寸標註對齊 12U |

## 二、軟體製作物（已交付）

| 製作物 | 檔案路徑 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| M1 模擬 gate 腳本 | scripts/generate_scaled_8s_sim.py | ✅ PASS |
| M2 Latency 量測腳本 | scripts/measure_lstm_latency.py | ✅（筆電 baseline） |
| 控制律 Python 鏡像 | scripts/hybrid_control_emulator.py | ✅（對齊 5.72×） |
| JK-BMS RS485 Parser | scripts/jkbms.py | ✅（checksum PASS） |
| Telemetry Bridge | scripts/live_demonstrator_bridge.py | ✅（mock + bench 雙模式） |
| 電子負載控制 | scripts/eload_gb200_profile.py | ✅（PX100 protocol） |
| Atomic Write Helper | scripts/atomic_json.py | ✅ |
| Dashboard LIVE 卡元件 | apps/web/.../live-demonstrator-card.tsx | ✅ |
| LIVE 型別定義 | apps/web/src/lib/types.ts | ✅ |
| Vercel no-cache 設定 | apps/web/vercel.json | ✅ |
| STM32 韌體 Skeleton | firmware/stm32_hybrid_control/ | ✅ skeleton |
| M1 證據 | data/processed/scaled_8s_sim.json | ✅ |
| M2 筆電 baseline 證據 | data/processed/lstm_latency_laptop_cpu.{json,png} | ✅ |

## 三、文件製作物

| 文件 | 行數 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 本企劃書 | — | 評審 5 分鐘掌握全貌 |
| docs/BBU_IMPLEMENTATION_PLAN.md v1.7 | 1,098 | 完整技術細節（14 章節 + Annex） |
| docs/PURCHASE_LIST.md v1.7 | 166 | 採購清單分波 + 防呆 + 收貨 SOP |
| docs/TODO_v1.7.md | 217 | 77 項代辦清單 + checkbox |
| PRESENTATION_GUIDE.md | 227 | 5 分鐘 demo 流程 + Q1–Q10 答辯腳本 |

## 四、複賽當日展示物

- 實機 Demonstrator：8S LFP + supercap bank + STM32 控制板 + Pi 5，可現場通電操作。

- 示波器波形圖：純 LFP vs Hybrid 模式對照，標註削峰比數字（M3 證據）。

- Dashboard LIVE Demo：筆電螢幕投影，1,000 台 fleet + 1 台 LIVE row 即時變化（M4 證據）。

- Latency Histogram：Pi 5 INT8 LSTM 推論延遲分佈圖（M2 證據）。

- 備案錄影：若複賽現場設備故障，預錄 30 秒完整 demo 影片作為後援。

# 陸、需要系統電集團／電統能源協助部分

本企劃以「自主完成為原則、尋求協助為加分」的態度規劃。以下列出若能取得系統電集團或電統能源的協助，將顯著降低風險或提升 demonstrator 完成度的項目，依優先順序排列。

## 一、借用設備（高優先）

| 項目 | 規格需求 | 原因 | 若無法取得的替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 點焊機 | kW 級鎳片點焊機 | 8S1P LFP pack(若改用點焊;主路徑用彈片座) 需點焊 nickel strip 連接 cell； 購買需 NT$ 3,500，且為一次性使用 | 改用 26650 高電流彈片座 + crimp （品質略降但可接受） |
| 示波器 + 差動探棒 | ≥ 100 MHz 雙通道 差動探棒 ≥ 50V | 量測 M3 削峰波形的核心儀器； 學校 EE 系可借但檔期不確定 | 購買 DSO138 數位示波器 （NT$ 1,500，精度較低） |
| Bench PSU | 30V / 10A 可調 | cell 入庫配對 + 首充監測用 | 以 DPS5020 數位電源替代 （已在 BoM 中） |

## 二、技術諮詢（中優先）

| 項目 | 希望協助內容 | 對企劃的影響 |
| --- | --- | --- |
| BMS 整合經驗 | JK-BMS RS485 通訊在實際 8S LFP pack 上的 常見 pitfall 與調試建議 | 降低 W2 BMS 整合風險， 避免 parser 對不上實際 pack 的 corner case |
| Supercap pre-charge SOP | 大容量超級電容上電的工業級 SOP 建議， 特別是 inrush current 防護的實務做法 | 團隊已設計三層防線（L1 手動 / L2 硬體 / L3 韌體）， 但缺乏實務驗證經驗，專家意見可降低安全風險 |
| 混合拓樸控制律調參 | τ = 0.5s 互補濾波器在實機上的調參經驗， 特別是 oscillation 抑制策略 | W3 整機階段最大技術風險， 有經驗指引可縮短調試時間 |

## 三、元件取得（Stretch Goal）

| 項目 | 規格 | 預算影響 | 對 Demonstrator 的提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| Eaton XLR-48-166 LIC 模組 | 48V / 332F / 2.5 mΩ ESR | NT$ 25,000–30,000 / 顆 （超出現有預算） | 將 supercap stand-in 升級為真實 LIC， demonstrator 直接對齊 spec 拓樸； 為 Sysgration EVT 階段（Q3）鋪路 |
| STM32N6570-DK Neural-ART NPU 開發板 | STM32N6 + X-CUBE-AI 9.x | NT$ 9,000 （已在 BoM 但 lead time 風險高） | 取代 Pi 5 stand-in， 直接實測白皮書宣稱的 27–109 µs NPU latency |

以上協助項目均為「有則更好、無則不影響主計畫」的定位。即使完全未獲得協助，Plan A 仍可在現有預算與時程內自主完成，團隊已針對每項缺口準備了明確的替代方案。

一句話結論

26 天內，4 件 critical-path 證據已 2 件完整 + 1 件 partial + 1 件硬體就緒，Plan A 執行路徑風險可控、Plan C/D 降階階梯齊全;安全 SOP 三層防線 + 4 大頭條商業敘事(5.7× / 3.5× / 10 yr / 33 % TCO)+ Severson MAPE 8.38 % 跨領域證據完整。繳交此計畫 = 證明團隊在資源受限下能交付可驗證的工程成果，非紙上談兵。

技術深度、採購防呆、安全 SOP、答辯腳本所有細節：docs/BBU_IMPLEMENTATION_PLAN.md v1.8（14 章節 + Annex）;GitHub baseline:aericheng/atcc-sysblade commit 9a6314a(2026-05-19)

每日代辦進度：docs/TODO_v1.7.md